## 517~67
タスク | 担当者 | 工数(日) | 開始日 | 完了日 | ９月
[5 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
プロジェクト名：High and Low |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
要件定義 | 岡 | 4 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | bar: ９月 火 3 to ９月 水 4; ９月 金 6
画面設計 | 田中ま | 3 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | bar: ９月 火 3 to ９月 水 4
デザイン | 富田 | 7 | 2024-09-03 | 2024-09-11 | bar: ９月 火 3 to ９月 水 4; ９月 金 6; ９月 月 9 to ９月 水 11
手札機能 | 田中ま | 3 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | bar: ９月 火 3 to ９月 水 4
お題選択機能 | 岡 | 3 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | bar: ９月 金 6; ９月 月 9
カード選択機能 | 田中ま | 5 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | bar: ９月 火 3 to ９月 水 4; ９月 金 6; ９月 月 9
カード表示機能 | 田中ま | 4 | 2024-09-05 | 2024-09-10 | bar: ９月 金 6; ９月 月 9 to ９月 火 10
判定機能 | 田中ま | 5 | 2024-09-05 | 2024-09-11 | bar: ９月 金 6; ９月 月 9 to ９月 水 11
引き分け機能 | 田中ま | 3 | 2024-09-03 | 2024-09-10 | bar: ９月 金 6; ９月 月 9 to ９月 火 10
スコア機能 | 岡 | 3 | 2024-09-05 | 2024-09-11 | bar: ９月 月 9 to ９月 水 11
リセット機能 | 岡 | 1 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | bar: ９月 火 3