## 517~67
タスク | 担当者 | 工数(日) | 開始日 | 完了日 | ９月
[5 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
プロジェクト名：High and Low |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
要件定義 | 岡 | 3 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | bar: ９月 木 5
画面設計 | 岡 | 3 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | bar: ９月 木 5
デザイン | 富田 | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | bar: ９月 木 5
手札機能 |  | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-04
お題選択機能 | 岡 | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-04
カード選択機能 | 田中ま | 3 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | bar: ９月 木 5
カード表示機能 | 田中ま | 99 | bar: ９月 木 5
判定機能 | 岡 | 3 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | bar: ９月 木 5
引き分け機能 |  | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-04
スコア機能 |  | 2 | 2024-09-05 | bar: ９月 木 5 to ９月 金 6
リセット機能 |  | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | bar: ９月 火 3